## Sheet1
Estimasi Bottom Up
|  |  | duration | person | cost
Project Management |  |  | 70 hari |  | Rp 8.000.000
| Planning |  | 10 hari | 5 | Rp 500.000
|  | Membuat Prototype | 5 hari | 3 | Rp 250.000
|  | Membuat Flow chart | 5 hari | 2 | Rp 250.000
| Controlling |  | 50 hari | 5 | Rp 7.250.000
|  | Membuat UI Design | 10 hari | 3 | Rp 500.000
|  | Implementasi Aplikasi | 30 hari | 4 | Rp 3.000.000
|  | Membuat Database | 5 hari | 1 | Rp 250.000
|  | Testing Aplikasi | 7 hari | 5 | Rp 2.000.000
|  | Deployment | 3 hari | 2 | Rp 1.500.000
| Reporting |  | 5 hari | 1 | Rp 250.000
|  | Mengumpulkan data yang diperoleh | 5 hari | 1 | Rp 250.000
cost per day
Requirement Management |  |  |  |  | Rp 2.700.000
| Front End-Dev |  |  |  | Rp 850.000
|  | Internet | 35 hari | Rp 21.000 | Rp 750.000
|  | UI Design | 10 hari | Rp 10.000 | Rp 100.000
| Back End-Dev |  |  |  | Rp 1.850.000
|  | Internet | 35 hari | Rp 21.000 | Rp 750.000
|  | Database | 10 hari | Rp 10.000 | Rp 100.000
|  | Hosting | 180 hari | Rp 6.000 | Rp 1.000.000